## Project Planner
| HRMS Web Base V.01 | [5 empty] | 2020-06-01 | [23 empty] | 2020-07-01 | [30 empty] | 2021-09-01
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 3 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69
1 | ອົງກອນ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| ບໍລິສັດ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| ພະແນກ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| ໜ່ວຍງານ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1 | Master Data | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
| ສາດສະໜາ | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
| ສັນຊາດ | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
| ເພດ | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
| Personal Status | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
| Banks Name | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2 | ພະນັກງານ | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
| ຂໍ້ມູນພະນັກງານ | 4 | 9 | 4 | 9 | 0%
| ກຸ່ມພະນັກງານ | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
| Employee Level | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
3 | Office Atendance | 14 | 8 | 14 | 8 | 0%
| Finger Scan | 14 | 2 | 14 | 2 | 0%
| Public Holiday | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
| Leave Type | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
| Leave Setting | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
| Working shift | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
4 | Incom-Deduct | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
| Income | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
| Allowance | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
| Deduct | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
4 | Approve setting | 6 | 0 | 6 | 0 | 0%
| Employee Attendant Approver | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Overtime Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Leave Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Bonus Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Allowance Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Sale Incentive Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Loan Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Budget Accrues | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| Salary Approval | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
4 | Request | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| ລາພັກ | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| OT | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
| ມອບສິດ | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
4 | Approve | 7 | 10 | 7 | 10 | 0%
| ລາພັກ | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
| OT | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
| ມອບສິດ | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
4 | Check working day | 17 | 3 | 17 | 3 | 0%
| Working day | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
| Leave | 18 | 1 | 18 | 1 | 0%
| OT | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
4 | Payment | 20 | 5 | 20 | 5 | 0%
| Overtime | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
| Shift Allowance | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
| Incentive | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
| Advance Pay | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
| Advance Bonus | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
4 | Additional | 25 | 1 | 25 | 1 | 0%
| Advance Pay | 25 | 1 | 25 | 1 | 0%
| Advance Deduction | 25 | 1 | 25 | 1 | 0%
| Loan | 26 | 1 | 26 | 1 | 0%
| Summary Loan | 26 | 1 | 26 | 1 | 0%
| Salary | 27 | 3 | 27 | 3 | 0%
| Salary Calculate | 27 | 5 | 27 | 5 | 0%
| Security | 27 | 11 | 27 | 11 | 0%
| User Permission | 27 | 1 | 27 | 1 | 0%
| User Group | 28 | 1 | 28 | 1 | 0%
| User Login | 28 | 1 | 28 | 1 | 0%
| Audit logs | 29 | 1 | 29 | 1 | 0%
| Budget | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
| Budget | 30 | 1 | 30 | 1 | 0%
| Adjust Budget | 31 | 1 | 31 | 1 | 0%
| Approval Setting | 32 | 5 | 32 | 5 | 0%
| Employee enrolls | 32 | 1 | 32 | 1 | 0%
| Bonus | 32 | 1 | 32 | 1 | 0%
| Sale Incentive | 33 | 1 | 33 | 1 | 0%
| Overtime | 33 | 1 | 33 | 1 | 0%
| Allowance | 34 | 1 | 34 | 1 | 0%
| Salary | 34 | 1 | 34 | 1 | 0%
| Taxs | 35 | 1 | 35 | 1 | 0%
| SSO | 35 | 1 | 35 | 1 | 0%
| Loan | 36 | 1 | 36 | 1 | 0%
| Leave | 36 | 1 | 36 | 1 | 0%
| Budget | 37 | 1 | 37 | 1 | 0%
| Calculate | 38 | 1 | 38 | 1 | 0%
| Taxs | 38 | 1 | 38 | 1 | 0%
| SSO | 38 | 1 | 38 | 1 | 0%
| Report Staff | 39 | 5 | 39 | 5 | 0%
| All Employee | 39 | 1 | 39 | 1 | 0%
| Employee Movement | 40 | 1 | 40 | 1 | 0%
| DOB | 41 | 1 | 41 | 1 | 0%
| Leave History | 42 | 1 | 42 | 1 | 0%
| OT History | 43 | 1 | 43 | 1 | 0%
| Report Payroll | 44 | 16 | 44 | 16 | 0%
| Head Count Summary | 44 | 1 | 44 | 1 | 0%
| Contact Type | 45 | 1 | 45 | 1 | 0%
| Month Summary Payment | 46 | 1 | 46 | 1 | 0%
| Yearly Salary and Bonus | 47 | 1 | 47 | 1 | 0%
| Monthly Pension Fund and Accure | 48 | 1 | 48 | 1 | 0%
| Employee Taxs | 49 | 1 | 49 | 1 | 0%
| Employer Taxs | 50 | 1 | 50 | 1 | 0%
| Employer Salry | 51 | 1 | 51 | 1 | 0%
| Bank Transfer | 52 | 1 | 52 | 1 | 0%
| Payment Request FROM | 53 | 1 | 53 | 1 | 0%
| Paid Hours Report | 54 | 1 | 54 | 1 | 0%
| Taxs Summary Report | 55 | 1 | 55 | 1 | 0%
| Employee Salary Detail | 56 | 1 | 56 | 1 | 0%
| SSO | 57 | 1 | 57 | 1 | 0%
| Banks Transfer Cover | 58 | 1 | 58 | 1 | 0%
| Banks Transfer Detail | 59 | 1 | 59 | 1 | 0%